АДМИНИСТРАЦИЯ

РАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.06.2018                                                                                                 № 100-па

пгт. Рамешки

Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Рамешковского района за 2017 год

В соответствии с Уставом муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области, на основании Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области, утвержденного постановлением администрации Рамешковского района от 02.10.2013г.  № 247-па, администрация Рамешковского района постановляет:

1. Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Рамешковского района за 2017 год (прилагается).

2. Разместить настоящее   постановление  на официальном сайте администрации Рамешковского района в сети Интернет.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Рамешковского района Л.В. Андрееву.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Рамешковского района                                                          А.А. Пилюгин

Приложение                                                   к постановлению администрации

Рамешковского района

от  04.06.2018  № 100-па

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности  муниципальных программ Рамешковского района за 2017 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ (далее по тексту – Доклад) сформирован в соответствии с постановлением администрации Рамешковского района от 02.10.2013 № 247-па «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области» (далее по тексту –Порядок).

На сегодняшний день муниципальная программа имеет сложную структуру и состоит из подпрограмм. В свою очередь подпрограммы делятся

на мероприятия. Согласно Порядку разработка муниципальных программ

осуществляется на основании перечня муниципальных программ. На основании Федерального закона № 172-ФЗ от 28.06.2014 года они отнесены к документам стратегического планирования.

В 2017 году были утверждены и реализованы 13 муниципальных программ.

Бюджет Рамешковского района на 2017-2019 годы сформирован на основе следующих муниципальных программ МО «Рамешковский район»:

1) «Развитие системы образования на 2017-2019 годы» в 2017 году;

2) «Развитие отрасли культуры на 2017-2019 годы» в 2017 году;

3) «Развитие физической культуры и спорта на 2017-2019 годы» в 2017 году;

4) «Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательства и агропромышленного комплекса на 2017-2019 годы»  в 2017 году;

5) «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности  на 2017-2019 годы» в 2017 году;

6) «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности на 2017-2019 годов» в 2017 году;

7) «Социальная поддержка населения на 2017-2019 годы» в 2017 году.

8) «Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства на 2017-2019 годы» в 2017 году;

9) «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений на 2017-2019 годы» в 2017 году;

10) «Муниципальное управление на 2017-2019 годы» в 2017 году;

11) «Управление муниципальными финансами на 2017-2019 годы» в 2017 году»

12) «Противодействие экстремизму, профилактика терроризма и минимизация и (или) ликвидация последствий проявления  экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области» на 2016-2018 годы» в 2017 году;

13)«Укрепление единства народов, проживающих на территории Рамешковского района, и их этнокультурное развитие на 2016-2018 годы» в 2017 году.

Предусмотренный общий объем финансирования, необходимый для выполнения программных мероприятий в 2017 году, составил 189116,2 тыс. рублей.

По итогам  2017 года фактически на реализацию программных мероприятий направлено 178038,3 тыс. рублей (94,1%).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

в 2017 году

В течение 2017 года администраторы муниципальных программ осуществляли мониторинг реализации муниципальных программ посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальных программ;

По результатам 2017 года в соответствии с требованиями Порядка администраторами муниципальных программ в срок до 15.04.2018 были сформированы отчеты о реализации муниципальных программ за 2017 год (далее – отчеты).

Отчеты в установленном Порядке проходили экспертизу в  финансовом отделе администрации Рамешковского района, отделе экономики и прогнозирования администрации Рамешковского района.

По итогам рассмотрения отчетов основными рецензентами общими рекомендациями для администраторов муниципальных программ стали:

а) соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного положениями статьи 34 БК РФ;

б) необходимость корректировки плановых значений на                    2018 год  для показателей, имеющих существенное превышение фактических значений над плановыми значениями в 2017 году.

Краткая информация о реализации каждой муниципальной программы в 2017 году представлена в приложениях к Сводному годовому докладу о ходе реализации и оценке эффективности  муниципальных программ Рамешковского района за 2017 год (далее – сводный доклад). Указанная информация сформирована на основе отчетов, представленных администраторами муниципальных программ, в соответствии с требованиями Порядка. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась на основании Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы МО «Рамешковский район».

Решение об эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ в 2017 году принималось, исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальных программ, приведенных в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде | Значение в отчетном финансовом году критерия эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно |  |
| 2 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно |  |
| 3 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно, необходимо изменить значение показателей цели муниципальной программы (показателя задачи подпрограммы) и соответствующие объемы финансирования |  |

В соответствии с Методикой, критерий эффективности реализации муниципальной программы определяется как отношение индекса достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году (в расчет включались показатели целей) к индексу освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году.

Особенностью данной Методики является то, что в расчете индекса достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году участвовали только показатели целей.

Заключение

2017 год стал для Рамешковского района четвертым годом по внедрению и реализации муниципальных программ. Практика реализации муниципальных программ в 2017 году показала, что качество планирования муниципальных программ необходимо повышать.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ  подтверждают имеющиеся недостатки в работе администраторов муниципальных программ.

В связи с вышеизложенным, администраторам муниципальных программ рекомендуется неукоснительно соблюдать требования Порядка и усилить исполнительскую дисциплину.

При дальнейшей реализации муниципальных программ администраторам рекомендуется:

а) не только проводить мониторинг реализации муниципальных программ, своевременно вносить предложения по изменению финансирования муниципальных программ на рассмотрение Бюджетной комиссии, но и оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития;

б) принимать меры по своевременному приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ с бюджетными назначениями, предусмотренными в бюджете Рамешковского района на среднесрочный период;

в) для достижения наибольшей эффективности муниципальных программ более серьезно и ответственно подходить к формированию плановых показателей целей, задач и мероприятий муниципальных программ.

Эффективность реализации программ определяется индивидуально по каждой Муниципальной программе  на основании методик оценки эффективности.

Результаты проведенной оценки приведены в Приложение 1- 13  к сводному годовому докладу о ходе реализации и оценке эффективности  муниципальных программ Рамешковского района за 2017 год.

Приложение 1

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и оценке

эффективности  муниципальных

программ Рамешковского района

за 2017 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Рамешковский район» Тверской области

«Развитие системы образования  на 2017 - 2019 годы» в 2017 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2017 год

Муниципальная программа МО «Рамешковский район» Тверской области «Развитие системы образования на 2017 - 2019 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Рамешковского района от 14.12.2016 № 238-па «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Рамешковский район» «Развитие системы образования  на 2017 - 2019 годы».

Администратор муниципальной программы – Рамешковский районный отдел образования.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2017 году составил 178038,3 тыс. рублей, или 94,1 % от запланированных 189116,2 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению Рамешковского района за счет эффективности использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов» характеризуется 7 показателями цели:

- показатель 1 «Охват  программами дошкольного образования детей в возрасте 0-7 лет» исполнен на 
100 % от запланированного показателя;

- показатель 2 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем (полном) образовании» исполнен на 100% от запланированного показателя;

- показатель 3 «Доля обучающихся в базовых школах» исполнен на 100 % от запланированного показателя;

- показатель 4 «Доля образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса: МОУ » исполнен на 100% от запланированного показателя;

- показатель 5 «Доля учреждений, полностью укомплектованных педагогическими кадрами» исполнен на 100% от запланированного показателя;

- показатель 6  «Доля образовательных учреждений, имеющих свои, регулярно обновляемые, сайты в сети Интернет» исполнен на 100% от запланированного показателя;

- показатель 7 «Удовлетворенность населения Рамешковского района качеством образовательных услуг и их доступностью» исполнен на 100% от запланированного показателя;

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Повышение доступности и качества дошкольного образования»;

- подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества общего образования»;

- подпрограмма 3 «Обеспечение инновационного характера образования»;

- подпрограмма 4 «Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг учреждением дополнительного образования детей в сфере образования»;

- обеспечивающая подпрограмма.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2017 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы - 1,0;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, - 0,941;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,97.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2017 году реализована эффективно.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется:

  - Своевременно вносить изменения в муниципальную программу, уточнять мероприятия.

Приложение 2

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и оценке

эффективности  муниципальных

программ Рамешковского района

за 2017 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Рамешковский район» Тверской области «Развитие отрасли культуры на 2017 - 2019 годы» в 2017 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
за 2017 год

Муниципальная программа МО «Рамешковский район» Тверской области «Развитие отрасли культуры на 2017 - 2019 годы» (далее в настоящем приложении - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Рамешковского района от 14.12.2016г. № 237 «Об утверждение муниципальной программы МО «Рамешковский район» Тверской области «Развитие отрасли культуры на 2017 - 2019 годы»

Администратор муниципальной программы – Рамешковский районный отдел по делам культуры, молодежи и спорта.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2017 году составил 35596,3 тыс. рублей, или 98,5% от запланированных 36120,7 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Обеспечение  равного доступа жителей Рамешковского района Тверской области к культурным ценностям; Создание условий для дальнейшего развития творческих способностей, участие в культурной жизни» характеризуется 3 показателями цели:

а) Показатель 1 цели программы    «Уровень удовлетворенности населения Рамешковского района культурной жизнью в районе»  исполнен на 100%;

б) Показатель 2 цели программы    "Количество муниципальных услуг в сфере культуры Рамешковского района, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры Рамешковского района"  исполнен на 100%;

в) Показатель3 цели программы "Отношение средней заработной платы работникам учреждений культуры к средней заработной плате в Тверской области» исполнен на 78,2 %.

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм:

Подпрограмма 1.«Сохранение и приумножение культурного потенциала Рамешковского района»;

Подпрограмма 2. «Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг учреждением дополнительного образования детей в сфере культуры»;

Подпрограмма 3. «Обеспечение развития молодежной политики»;

Подпрограмма 4. «Развитие туристической отрасли в МО «Рамешковский район»;

Обеспечивающая подпрограмма: «Обеспечение деятельности Рамешковского районного отдела по делам культуры, молодежи и спорта»

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2017 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 0,93;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы - 0,985;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,96.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2017 году реализована эффективно.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется:

Своевременно вносить изменения в муниципальную программу, уточнять мероприятия.

Пересмотреть плановые значения на 2018 год для показателей муниципальной программы, имеющих существенные отклонения от запланированных значений.

Приложение 3

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и оценке

эффективности  муниципальных

программ Рамешковского района

за 2017 год

Краткая информация о реализации Муниципальной программы

муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области

«Развитие физической культуры и спорта на 2017-2019 годы»

в 2017 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2017 год

Муниципальная программа муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Развитие физической культуры и спорта на 2017-2019 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Рамешковского района от 14.12.2016 № 241 «Об утверждение муниципальной программы муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области

«Развитие физической культуры и спорта на 2017-2019 годы».

Администратор муниципальной программы – Рамешковский районный отдел по делам культуры, молодежи и спорта .

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2017 году составил 4632,2 тыс. рублей, или 94,9 % от запланированных 4878,7 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы характеризуется 2 показателями цели:

а) Показатель 1 " Удельный вес населения  Рамешковского района Тверской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности жителей района" исполнен на 100% от запланированного показателя.

б) Показатель 2 "Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом"  исполнен на 100% от запланированного показателя;

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

а) Подпрограмма 1 « Увеличение количества населения, занимающегося физической культурой и спортом»;

б) Подпрограмма 2 «Обеспечение развития спорта высших достижений»

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2017 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,0;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,949;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,97.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2017 году реализована эффективно.

На высокую эффективность программы показывают результативные значения целевых показателей: повышение доли населения района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; увеличение количества проведения спортивных мероприятий; увеличение доли детей занимающихся в спортивных секциях; увеличение доли жителей муниципального образования, регулярно занимающихся физической культурой и спортом.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется:

1.Своевременно вносить изменения в муниципальную программу, уточнять мероприятия.

Приложение 4

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и оценке

эффективности  муниципальных

программ Рамешковского района

за 2017 год

Краткая информация о реализации Муниципальной программы

муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области

«Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательства и агропромышленного комплекса на 2017-2019 годы» в 2017 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2017 год

Муниципальная программа муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательства и агропромышленного комплекса на 2017-2019 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Рамешковского района от 14.12.2016 № 234-па «Об утверждение муниципальной программы муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательства и агропромышленного комплекса на 2017-2019 годы».

Администратор муниципальной программы – администрация Рамешковского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2017 году составил 124,4 тыс. рублей или 97,6 % от запланированных 127,4 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы характеризуется 3 показателями цели:

а) Показатель 1 цели программы    «Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности» "  исполнен на 0% от запланированного показателя;

б) Показатель 2 цели программы    «Увеличение доли занятых в малом и среднем предпринимательстве от числа занятых в экономики Рамешковского района»  исполнен на 100% от запланированного показателя;

в) Показатель 3 цели программы  «Количество случаев возникновения очагов профилактируемых инфекций» исполнен на 100% от запланированного показателя;

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

а)Подпрограмма 1  «Поддержка малого и среднего предпринимательства»;

б) Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий»;

в) Подпрограмма 3 «Повышение эффективности системы территориального планирования и градостроительного развития Рамешковского района Тверской области».

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2017 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 0,67;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,976;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,82.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет – 0,82, что показывает  эффективность реализации программы.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется пересмотреть мероприятия муниципальной программы, на которые не выделено финансирование.

Приложение 5

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и оценке

эффективности  муниципальных

программ Рамешковского района

за 2017 год

Краткая информация о реализации Муниципальной программы

муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области

«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности

на 2017-2019 годы » в 2017 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2017 год

Муниципальная программа муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности на 2017-2019 годы » (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Рамешковского района от 14.12.2016 № 239-па «Об утверждение муниципальной программы муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности на 2017-2019 годы ».

Администратор муниципальной программы – администрация Рамешковского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2017 году составил 25806,0 тыс. рублей, или 90,8 % от запланированных 28421,7 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы характеризуется 6 показателями цели:

а) Показатель 1 цели программы «Количество модернизируемых объектов коммунального комплекса МО «Рамешковский район»  Тверской области»  исполнен на 100% от запланированного показателя;

б) Показатель 2 цели программы  «Уровень газификации жилищного фонда в МО «Рамешковский район»  Тверской области»  исполнен на 100% от запланированного показателя;

в) Показатель 3 цели программы  «Протяженность капитально отремонтированных тепловых сетей в МО «Рамешковский район»  Тверской области» исполнен на 100% от запланированного показателя;

г) Показатель 4 цели программы  «Доля населения района, охваченного мероприятиями информационного характера по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности.»  Тверской области» исполнен на 100% от запланированного показателя.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

Подпрограмма 1: «Обеспечение развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства»;

Подпрограмма 2: «Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности».

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2017 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,908 ;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет – 0,95, что показывает высокую эффективность реализации.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется пересмотреть мероприятия муниципальной программы, на которые не выделено финансирование.

Приложение 6

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и оценке

эффективности  муниципальных

программ Рамешковского района

за 2017 год

Краткая информация о реализации Муниципальной программы

муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области

«Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности на 2017-2019 годов» в 2017 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2017 год

Муниципальная программа муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности на 2017-2019 годов» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Рамешковского района от 14.12.2016 № 236-па «Об утверждение муниципальной программы муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности на 2017-2019 годов».

Администратор муниципальной программы – администрация Рамешковского района.

Средства на реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрены не были.

Достижение цели муниципальной программы характеризуется следующими показателями цели:

а) Показатель 1 цели программы «Доля объектов, на которых проведены мероприятия по усилению антитеррористической защищенности, с учетом решений антитеррористической комиссии Рамешковского района» исполнен на 100% от запланированного показателя;

б) Показатель 2 цели программы  «Количество проведенных заседаний антитеррористической комиссии Рамешковского района»   исполнен на 100% от запланированного показателя;

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

а) Подпрограмма 1 «Обеспечение общественной безопасности и правопорядка, профилактика правонарушений»;

б) Подпрограмма 2«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотических средств, психотропных веществ и их незаконному обороту».

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2017 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,0;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 1,0;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,0.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2017 году реализована эффективно.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется:

1.Своевременно вносить изменения в муниципальную программу, уточнять мероприятия.

Приложение 7

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и оценке

эффективности  муниципальных

программ Рамешковского района

за 2017 год

Краткая информация о реализации Муниципальной программы

муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области

«Социальная   поддержка   населения   на 2017-2019   годы   » в 2017 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2017 год

Муниципальная программа муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Социальная   поддержка   населения»   на 2017-2019   годы   » (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Рамешковского района от 14.12.2016 № 235-па «Об утверждение муниципальной программы муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Социальная   поддержка   населения»   на 2017-2019   годы».

Администратор муниципальной программы – администрация Рамешковского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2017 году составил 3723,5 тыс. рублей, или 89,9 % от запланированных 4141,1 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы характеризуется 8 показателями цели:

а) Показатель 1 цели программы «Уровень безработицы в среднем за год»  исполнен на 100% от запланированного показателя;

б) Показатель 2 цели программы «Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год»   исполнен на 100% от запланированного показателя;

в) Показатель 3 цели программы  «Количество семей, охваченных адресной  социальной помощью» исполнен на 100% от запланированного показателя;

г) Показатель 4 цели программы "Количество проведенных мероприятий" исполнен на 100% от запланированного показателя;

д) Показатель 5 цели программы  «Количество проведенных мероприятий по социальной адаптации людей с ограниченными  возможностями и граждан старшего поколения» исполнен на 100% от запланированного показателя;

е) Показатель 6 цели программы  «Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой и попечительством, обеспеченных жильем в ходе реализации Программы» исполнен на 100% от запланированного показателя;

ё) Показатель 8 цели программы  «Число молодых семей, получивших социальные выплаты и  улучшивших свои жилищные условия в ходе реализации Программы» исполнен на 100% от запланированного показателя;

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм:

а) Подпрограмма 1 «Содействие временной занятости безработных и ищущих работу граждан»;

б) Подпрограмма 2«Социальная поддержка семьи»;

в) Подпрограмма 3 «Повышение социальной адаптации и реабилитации лиц с ограниченными возможностями и граждан старшего поколения»;

г) Подпрограмма 4«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой и попечительством»;

д) Подпрограмма 5 «Обеспечение жильем молодых семей».

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2017 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,899;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 95.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2017 году реализована эффективно.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется:

1.Своевременно вносить изменения в муниципальную программу, уточнять мероприятия.

Приложение 8

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и оценке

эффективности  муниципальных

программ Рамешковского района

за 2017 год

Краткая информация о реализации Муниципальной программы

муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области

«Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства   на 2017-2019   годы» в 2017 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2017 год

Муниципальная программа муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства на 2015-2017 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Рамешковского района от 15.12.2016 № 243-па «Об утверждение муниципальной программы муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства на 2017-2019 годы».

Администратор муниципальной программы – администрация Рамешковского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2017 году составил 12135,7 тыс. рублей, или 85,1 % от запланированных 14256,7 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы характеризуется 2 показателями цели:

а) Показатель 1 цели программы  «Сохранение общего количества пассажиров перевезенных транспортом общественного пользования  за отчетный период"   исполнен на 99% от запланированного показателя;

б) Показатель 2 цели программы «Снижение общего количества обращений граждан  по вопросам транспорта и дорожного хозяйства в отчетном периоде» исполнен на 120% от запланированного показателя ;

в) Показатель 3 цели программы «Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения »  исполнен на 103 % от запланированного показателя;

г) Показатель 4 цели программы «Сокращение числа травмированных в результате дорожно-транспортных происшествий на территории  Рамешковского района»  исполнен на 80 % от запланированного показателя;

д) Показатель 5 цели программы «Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории Рамешковского района»   исполнен на 83 % от запланированного показателя.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие сферы транспорта и связи»;

Подпрограмма 2 «Развитие дорожного хозяйства».

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Рамешковский район» Тверской области»

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2017 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 0,97;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,851;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,91.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2017 году реализована эффективно.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется:

1. Своевременно вносить изменения в муниципальную программу, уточнять мероприятия.

2. Пересмотреть плановые значения на 2017 - 2019 годы для показателей муниципальной программы, имеющих существенные отклонения от запланированных значений.

Приложение 9

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и оценке

эффективности  муниципальных

программ Рамешковского района

за 2017 год

Краткая информация о реализации Муниципальной программы

муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области

«Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений на 2017-2019 годы» в 2017 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2017 год

Муниципальная программа муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений на 2017-2019 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Рамешковского района от 14.12.2016 №232-па «Об утверждение муниципальной программы муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений на 2017-2019 годы».

Администратор муниципальной программы – Комитет по управлению имуществом.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2017 году составил 2740,1 тыс. рублей, или 98,4 % от запланированных 2783,7 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы характеризуется 2 показателями цели:

а) Показатель 1 цели программы «увеличение доли подтверждений права собственности Рамешковского района на объекты недвижимого имущества »  исполнен на 100% от запланированного показателя;

б) Показатель 2 цели программы  «увеличение размера доходов от реализации  и использования земельных участков»   исполнен на 34 % от запланированного показателя;

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом»;

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности использования земельных участков, находящихся в муниципальной и государственной собственности до разграничения»;

3.Обеспечивающая подпрограмма. « Обеспечение деятельности   Комитета по управлению имуществом.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2017 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 0,67;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,984;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,83 .

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2017 году реализована эффективно.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется:

1. Своевременно вносить изменения в муниципальную программу, уточнять мероприятия.

2. Пересмотреть плановые значения на 2018 - 2019 годы для показателей муниципальной программы, имеющих существенные отклонения от запланированных значений.

Приложение 10

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и оценке

эффективности  муниципальных

программ Рамешковского района

за 2017 год

Краткая информация о реализации Муниципальной программы

муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области

«Муниципальное управление на 2017-2019 годы» в 2017 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2017 год

Муниципальная программа муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Муниципальное управление на 2017-2019 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Рамешковского района от 14.12.2016 № 240-па «Об утверждение муниципальной программы муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Муниципальное управление на 2017-2019 годы».

Администратор муниципальной программы – администрация Рамешковского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2017 году составил 33491,5 тыс. рублей, или 98,6 % от запланированных 33953,2 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы характеризуется 4 показателями цели:

а) Показатель 1 цели программы «уровень эффективности функционирования системы местного самоуправления муниципального образовании "Рамешковский район" Тверской области»  исполнен на 100% от запланированного показателя;

б) Показатель 2 цели программы  «уровень удовлетворенности граждан работой системы органов местного самоуправления  Рамешковского района Тверской области»   исполнен на 100 % от запланированного показателя;

в)Показатель 3 цели программы  «уровень удовлетворенности граждан качеством муниципальных услуг, оказываемых структурными подразделениями администрации Рамешковского района»   исполнен на 100 % от запланированного показателя;

г) Показатель 4 цели программы  «доля муниципальных служащих, прошедших переподготовку и повышение квалификации»   исполнен на 100 % от запланированного показателя;

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм:

а) Подпрограмма 1 «Повышение эффективности функционирования системы органов местного самоуправления»;

б)Подпрограмма 2 «Обеспечение предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий»;

в) Подпрограмма 3 «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления»;

г) Подпрограмма 4  «Охрана труда»;

д)Обеспечивающая подпрограмма  «Обеспечение деятельности  администрации Рамешковского района»

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2017 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,0;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,986;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,99.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2017 году реализована эффективно.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется:

1.Своевременно вносить изменения в муниципальную программу, уточнять мероприятия.

Приложение 11

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и оценке

эффективности  муниципальных

программ Рамешковского района

за 2017 год

Краткая информация о реализации Муниципальной программы

муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области

«Управление муниципальными финансами на 2017-2019 годы» в 2017 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2017 год

Муниципальная программа муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Управление муниципальными финансами на 2017-2019 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Рамешковского района от 15.12.2016 № 242-па «Об утверждение муниципальной программы муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Управление муниципальными финансами на 2017-2019 годы».

Администратор муниципальной программы – Финансовый отдел администрации Рамешковского района  Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2017 году составил 4932,8 тыс. рублей, или 93,7 % от запланированных 5263,8 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы характеризуется  показателями цели:

а) Показатель 1 цели программы «Доля расходов на содержание органов органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области в общих расходах бюджета МО «Рамешковский район»  Тверской области»  исполнен на 120 % от запланированного показателя;

б) Показатель 2 цели программы  «Доля расходов бюджета МО «Рамешковский район»  Тверской области на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета МО «Рамешковский район»  Тверской области»   исполнен на 100 % от запланированного показателя;

в) Показатель 3 цели программы  «Отношение объема муниципального долга МО «Рамешковский район»  Тверской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета МО «Рамешковский район»  Тверской области в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений»   исполнен на 50 % от запланированного показателя;

г) Показатель 4 цели программы  «Доля расходов на обслуживание муниципального долга МО «Рамешковский район»  Тверской области в расходах бюджета МО «Рамешковский район»  Тверской области»   исполнен на 100 % от запланированного показателя;

д) Показатель 5 цели программы «Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений» исполнен на 50 % от запланированного показателя;

е) Показатель 6 цели программы «Объем задолженности бюджета МО «Рамешковский район»  Тверской области по исполнению обязательств перед гражданами » исполнен на 100 % от запланированного показателя;

ё) Показатель 7 цели программы «Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Рамешковский район»  Тверской области в общем объеме доходов бюджета МО «Рамешковский район»  Тверской области (без учета субвенций)» исполнен на 50 % от запланированного показателя;

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

а) Подпрограмма 1 «Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств местного бюджета Рамешковского района»;

б) Подпрограмма 2 ««Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета Рамешковского района»»;

в) Обеспечивающая подпрограмма. « Обеспечение деятельности  финансового отдела администрации Рамешковского района»

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2017 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 0,81;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,937;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,87.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2017 году реализована эффективно.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется:

1.Своевременно вносить изменения в муниципальную программу, уточнять мероприятия.

2.Пересмотреть плановые значения на 2018 - 2019 годы для показателей муниципальной программы, имеющих существенные отклонения от запланированных значений.

Приложение 12

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и оценке

эффективности  муниципальных

программ Рамешковского района

за 2017 год

Краткая информация о реализации Муниципальной программы

муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области

«Противодействие экстремизму, профилактика терроризма и минимизация и (или) ликвидация последствий проявления  экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области» на 2016-2018 годы»

в 2017 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2017 год

Муниципальная программа муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Противодействие экстремизму, профилактика терроризма и минимизация и (или) ликвидация последствий проявления  экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области» на 2016-2018 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Рамешковского района от 31.12.2015 № 274-па «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие экстремизму, профилактика терроризма и минимизация и (или) ликвидация последствий проявления  экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области» на 2016-2018 годы».

Администратор муниципальной программы – администрация Рамешковского района.

Средства на реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрены не были.

Достижение цели муниципальной программы характеризуется следующими показателями цели:

а) Показатель 1 цели программы «Улучшение информационно-пропагандистского обеспечения деятельности по профилактике экстремизма, терроризма и правонарушений. Стимулирование и поддерживание гражданской инициативы правоохранительной направленности» исполнен на 100% от запланированного показателя;

б) Показатель 2 цели программы  «Повышение антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан, создание условий для повышения оперативности реагирования правоохранительных органов на заявления и сообщения населения о преступлениях, правонарушениях и происшествиях в общественных местах района»   исполнен на 100% от запланированного показателя.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

а) Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Рамешковского района;

б)Подпрограмма 2 «Повышение безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма на территории Рамешковского района.».

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2017 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,0;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 1,0;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,0.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2017 году реализована эффективно.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется:

1.Своевременно вносить изменения в муниципальную программу, уточнять мероприятия.

Приложение 13

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и оценке

эффективности  муниципальных

программ Рамешковского района

за 2017 год

Краткая информация о реализации Муниципальной программы

муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области

«Укрепление единства народов, проживающих на территории Рамешковского района, и их этнокультурное развитие на 2016-2018 годы»» в 2017 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2017 год

Муниципальная программа муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Укрепление единства народов, проживающих на территории Рамешковского района, и их этнокультурное развитие на 2016-2018 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Рамешковского района от 31.12.2015 № 277-па «Об утверждение муниципальной программы муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Укрепление единства народов, проживающих на территории Рамешковского района, и их этнокультурное развитие на 2016-2018 годы».

Администратор муниципальной программы – администрация Рамешковского района.

Средства на реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрены не были.

Достижение цели муниципальной программы характеризуется следующими показателями цели:

а) Показатель 1 цели программы «Отсутствие конфликтов на межнациональной почве на территории Рамешковского района» исполнен на 100% от запланированного показателя;

б) Показатель 2 цели программы  «Оценка населением Рамешковского района состояния межнациональных отношений» исполнен на 100% от запланированного показателя;

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

а) Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие этноконфессиональных отношений на территории Рамешковского района»;

б) Подпрограмма 2«Воспитание толерантного отношения к представителям других национальностей в молодежной среде на территории Рамешковского района».

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2017 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,0;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 1,0;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,0.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2017 году реализована эффективно.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется:

1.Своевременно вносить изменения в муниципальную программу, уточнять мероприятия.